## Sheet1
天翼RTC能力平台研发项目-项目概况
项目编号			项目名称		天翼RTC能力平台研发项目
项目日期跨度	2013/6/10--2013/9/30		预计发布日期		13年8月25日
项目所属产品线	数据产品线		新调整后发布日期
项目总计人时	4470	人时	项目预计进行		15	周
目前消耗人时	3179	人时	目前已过去		13	周
对应合同编号			（预计）合同签订时间
项目成员	洪志奎，李传营，高志军，段鑫,张江立，张占克，唐晓辉，郑明钊，郑文彬，李鑫，郎叶楠
项目变更历史

项目每周进展
时间跨度	第几周	本周工作进展	本周消耗人时	本周计划人时	项目所处阶段	项目状态	项目风险 / （人力，技术，进度）	备注
2013/9/9-2013/9/13	13	上周进展： / 1.对讲机功能系统测试 / 2.媒体服务器ICE逻辑支持； / 3.RTC平台模块安装配置文档更新； / 4.多人会话-微直播功能联调 / 5.客户端和媒体服务器的ilbc互通测试。 / 6.日志查询统计部分设计实现； / 本周计划： / 1.RTC平台测试版本发布及测试工作安排； / 2.确定北邮的版本及测试bug处理机制； / 3.安装配置文档编写和评审。 / 4.详细设计文档编写和评审。	288	288	开发	正常
2013/9/2-2013/9/6	12	上周进展： / 1.完成STUN/TURN/媒体服务器部署方案讨论和确认。 / 2.SIP Server的TLS支持； / 3.推动客户端的对讲机功能系统联调测试； / 4.部署opensips后，点对点发起语音，视频呼叫业务路由验证完成 / 5.媒体服务器性能测试报告评审； / 6.日志查询统计部分设计实现； / 本周计划： / 1.对讲机功能系统测试 / 2.媒体服务器ICE逻辑支持； / 3.RTC平台模块安装配置文档更新； / 4.多人会话-微直播功能联调 / 5.客户端和媒体服务器的ilbc互通测试。	275	308	开发	延后	1.北研所目前重点组织点对点功能的演示工作，导致终端侧其他工作滞后，影响平台侧联调；平台侧提前做多人会话的系统联调。 / 2.跟客户端的联调有延后，根据周一周二的联调情况，北研协调集中办公。
2013/8/26-2013/8/30	11	上周进展： / 1.完成STUN/TURN/媒体服务器部署方案验证。 / 2.完成联调计划和当前进展的确认，确定项目参与方每日例会更新状态； / 3.SIP Server崩溃问题解决； / 4.完成对讲机功能部分系统联调； / 5.WEB模块静态界面实现，提供需要美工修改的文件列表；日志查询统计部分设计实现； / 本周计划： / 1.第三方接入、对讲机功能系统测试 / 2.媒体服务器性能测试报告评审； / 3.媒体服务器ICE逻辑支持； / 4.部署opensips后，点对点发起语音，视频呼叫业务路由验证； / 5.部署opensips后，会话能力服务器多人会话-对讲业务业务路由； / 6.WEB模块静态界面实现，提供需要美工修改的文件列表；日志查询统计部分设计实现； / 7.安装配置文档更新	308	312	开发	正常
2013/8/19-2013/8/23	10	上周进展： / 1.公司防火墙测试环境搭建完成；部署opensips, 验证防火墙内网部署方案； / 2.集成测试规范-对讲机及通用部分功能评审修改； / 3.SIP Server,STUN/TURN性能测试进行了第一轮，完成了数据库的优化； / 4.点对点发起语音，视频呼叫的REST接口跟客户端联调完成； / 5.媒体服务器性能测试工具编写及性能测试环境搭建； / 6.总体方案评审-部署方案评审。 / 本周计划： / 1.媒体服务器性能测试报告评审； / 2.媒体服务器ICE逻辑支持； / 3.部署opensips后，点对点发起语音，视频呼叫业务联调； / 4.部署opensips后，会话能力服务器多人会话-对讲业务联调； / 6.WEB模块静态界面实现，提供需要美工修改的文件列表；日志查询统计部分设计实现； / 7.本周完成STUN/TURN/媒体服务器部署方案验证。	272	328	开发	正常	1.三方联调远程支持存在配合上的问题，协调集中办公； / 2.项目测试目前没有质量部参与，协调质量部参与把关；	1.本周三北邮派人员参与集成测试。
2013/8/12-2013/8/16	9	上周进展： / 1.集成测试规范编写；； / 2.点对点发起语音，视频呼叫的REST接口跟客户端联调完成； / 3.媒体服务器性能测试方案讨论及测试工具编写； / 4.WEB开发人员替换及工作交接； / 5.第三方接入功能和客户端完成联调； / 6.SIP Server，STUN,TURN完成和客户端的互通测试； / 7.JAVA业务，SCF业务代码评审。 / 本周计划： / 1.验证STUN/TURN/MS部署方案； / 2.集成测试规范评审修改； / 3.点对点发起语音，视频呼叫的REST接口跟客户端联调； / 4.会议控制服务器多人会话-对讲功能联调； 5.部署opensips，record-route头支持现网验证； / 6.WEB模块静态界面实现，日志查询统计部分设计实现； / 7.本周完成SIP Server,STUN/TURN性能测试。	264	324	开发	正常
2013/8/5-2013/8/9	8	上周进展： / 1.技术总体方案评审； / 2.点对点发起语音，视频呼叫的REST接口集成测试； / 3.视频转发方案内存泄漏问题解决； / 4.部署方案讨论，公司测试环境搭建资源申请； / 5.现网部署会议控制服务器及媒体服务器； / 6.WEB框架多浏览器支持； / 本周计划： / 1.集成测试规范编写； / 2.点对点发起语音，视频呼叫的REST接口跟客户端联调； / 3.会议控制服务器多人会话-对讲功能联调； 4.record-route头支持现网验证； / 5.WEB模块实现；	292	320	开发	正常	1.集成SIP Server进度比预期晚了一周，需要跟北邮沟通推动后面的进度安排； / 2.WEB开发外包人员变动，招聘外包人员顶替。
2013/7/29-2013/8/2	7	上周进展： / 1.集成北邮新发布的SIP server，重点是鉴权； / 2.点对点发起语音，视频呼叫的REST接口实现和内部联调； / 3.微直播方案设计及讨论，实现了两方会话的视频转发，验证了方案的可行性； / 本周计划： / 1.技术总体方案评审； / 2.集成测试规范编写； / 3.点对点发起语音，视频呼叫的REST接口跟客户端联调； / 4.媒体服务器性能优化方案讨论，视频转发方案内存泄漏问题解决； / 5.会议控制服务器 record-route头支持及业务逻辑实现； / 6.设计部署方案，公司测试环境搭建资源申请；	180	320	开发	正常	1.项目成员变动，安排郑文彬参与项目会议控制服务器设计和开发工作。
2013/7/22-2013/7/26	6	上周进展： / 1.REST服务器功能实现及联调； / 2.WEB管理服务器需求分析，设计与实现； / 3.JAVA人员培训； / 4.C外包人员招聘； / 本周计划： / 1.技术总体方案评审 / 2.集成北邮新发布的SIP server，重点是鉴权； / 3.点对点发起语音，视频呼叫的REST接口； / 4.集成测试规范编写； / 5.微直播方案设计及讨论；	240	280	开发	正常	1.微直播方案尚未确定，技术上存在风险。
2013/7/15-2013/7/19	5	本周主要进展： / 1.REST服务器设计完成，采用JBOSS+RESTEasy实现； / 2.用户数据管理服务器功能SCF实现版本发布； / 3.JAVA人员招聘工作完成； / 4.微直播功能（视频分发算法）预研； / 下周计划： / 1.REST服务器功能实现及联调； / 2.WEB管理服务器需求分析，设计与实现； / 3.JAVA人员培训； / 4.C外包人员招聘； / 5.会议控制服务器详细设计	180	180	设计	正常	1.媒体服务器微直播方案尚未确定，技术上存在风险，7月26日前必须确定，高志军同时需要参与其他紧急项目（台湾，江苏彩铃），人力投入需要协调。
2013/7/8-2013/7/12	4	本周主要进展： / 1.集成北邮SIP Server / 2.用户数据管理服务器基于SCF设计实现； / 3.JAVA人员招聘； / 4.视频分发算法预研 / 下周计划： / 1.用户数据管理服务器实现； / 2.WEB管理界面需求描述； / 3.JAVA人员培训；	120	120	设计	正常	1.外包人员尚未到位，客户要求尽快进行点对点功能的调测，本周进度压力比较大，需要安排加班； / 2.客户提出新的需求可能导致工作量增加，由产品经理管理协调；
2013/7/1-2013/7/5	3	本周主要进展 / 1）OPUS编解码支持 / 2）集成北邮SIP server，完成环境搭建； / 3）完成立项审批 / 4）REST与SOAP接口对应表梳理； / 下周计划： / 1）集成北邮SIP Server / 2）用户数据管理服务器设计实现 / 3) 视频分发算法预研 / 3）人员培训	180	180	立项	正常	1.目前REST接口和WEB模块尚无人员投入，影响进度计划；
2013/6/10-2013/6/28	0	需求分析及确认	580	580
		人时总计	3179	2632